## 10月10日W41
科技信息中心W41周例会会议纪要
会议名称 | 科技信息中心W41周例会
会议时间 | 2025年10月10日（周五）16:00-18:00
参会人员 | 付红娜、刘洋、徐国昊、刘依博、刘松岩、史浩然、
请假人员
议程：
上周工作完成情况
上周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)系统安全：禁止远程RDP，禁止服务器简单密码，部门人员统一通过阿里云控制台操作，外部人员禁止直接访问，通过部门员工PC远程。 (2)物业小程序开发业务模式初步拟定：积分商城兑换邦道停车券。 (3)客户通系统现场沟通、确认当前问题。集团官网托管到期不续签，改自主托管。 (4)天问阿里云初始资源完成网络带宽压力测试，符合预期。K8S集群服务单点化。技术细节问题向天问反馈。APP备案完成。备案域名与xyykj不一致临时方案测试。 (5)专精特新中小企业数字化赋能补贴截止日前完成申请提交。 | 刘洋
| 2 | (1)出差嘉兴锦望名邸项目天问系统上线，员工培训等，为后续嘉兴推广天问系统进铺垫。 (2)撰写智能水电能耗系统与天问收费系统对接方案。 (3)嘉兴停车系统巡检，完成服务器替换克隆，内网通信测试，更换交换机保证系统正常通信。 (4)原悦和收费系统运维已停止服务由科技部接管运维实施工作。 | 徐国昊
| 3 | (1)兴源高中信息化功能清单撰写 (2)兴业源物业小程序功能清单撰写 (3)泛微OA系统预算模块、推凭模块BUG修复，还在进行中 (4)兴源高中信息化管理平台搭建初级框架，实现首页界面展示及账号密码登录功能 | 刘依博
| 4 | (1)北京区域-兴慧园项目上线相关工作（完成系统后台相关配置、培训使用等） (2)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 (3)CBS接口校验字段相关问题沟通。 | 刘松岩
| 5 | (1)泛微OA日常维护（应用服务器安全、漏洞补丁、系统更新、流程表单设计、模块部署搭建） (2)天问系统实施工作-天津区域上线前准备 (3)用友系统维护 | 史浩然
本周工作安排
本周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)物业小程序应用关键点验证：抓取天问收费系统测试数据（不对天问系统做任何写操作，确保天问项目不受影响）+停车券流程。确定年内保底目标：完成独立闭环业务场景开发。 (2)致远OA数据库遗留问题(上亿记录+库名+单文件)择机处理。 (3)悦和系统各帐套数据库配置择机处理。 (4)物业客户通系统主数据同步问题处理。 | 刘洋
| 2 | (1)悦和收费系统北京 天津 嘉兴数据迁移至天问系统。 (2)天问收费系统天津、河北7个项目天问上线。 (3)嘉兴天津中投商户系统微信支付宝认证。 | 徐国昊
| 3 | (1)物业小程序首界面及账号密码登录功能 (2)完成泛微OA系统预算模块、推凭模块bug修复 | 刘依博
| 4 | (1)高新核查：本周已与咨询公司确认实地核查所需材料，明日与人力、财务一起整理相关材料（下周一咨询公司来公司对我方准备的材料进行复核），沟通相关部门应对下周三专家的到访。 (2)收费系统北京区域项目上线准备。 (3)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 | 刘松岩
| 5 | (1)泛微OA日常维护（应用服务器安全、漏洞补丁、系统更新、流程表单设计、模块部署搭建） (2)天问系统实施工作-天津区域上线前准备 (3)用友系统维护 (4)兴业源、兴源集团官网CMS模板样式更换 (5)天问系统项目数据维护 | 史浩然

## 10月21日W42
科技信息中心W42周例会会议纪要
会议名称 | 科技信息中心W42周例会
会议时间 | 2025年10月21日（周二）16:00-17:00
参会人员 | 刘洋、徐国昊(远程)、刘依博、刘松岩、史浩然
请假人员
议程：
上周工作完成情况
上周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)基础工作：防火墙规则巡检，U8C服务器包年时长确定，阿里云历史成本数据分析。 (2)物业小程序开发：启动邦道停车券派发与核销机制，天问缴费数据库层机制探究。基础开发平台选型初步确定。 (3)物业企微/客户通系统需求现场沟通，确认无乙方支持下的技术方案。月底交付，开发工作40%。 (4)天问iOS app完成上架。天问应用服务器不停服升配。 (5)悦和数据库配置完成批处理梳理。 | 刘洋
| 2 | (1)悦和收费系统天津、北京、河北17个项目库对库迁移数据 (2)世纪茶贸水电能耗管理系统培训。 (3)中投商户系统三家公司电子签约及微信支付宝认证。 | 徐国昊
| 3 | (1)兴源高中信息化功能清单撰写 (2)兴业源物业小程序功能清单撰写 (3)泛微OA系统预算模块、推凭模块BUG修复，还在进行中 (4)兴源高中信息化管理平台搭建初级框架，实现首页界面展示及账号密码登录功能 | 刘依博
| 4 | (1)高新实地核查：准备核查使用的相关资料及人员安排，核查完毕后，将资料归还（核查已完成，等待公示结果）。 (2)天问：抽检第一批次项目基础参数的维护情况。 (2)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 | 刘松岩
| 5 | (1)泛微OA日常维护（应用服务器安全、漏洞补丁、系统更新、流程表单设计、模块部署搭建） (2)天问系统实施工作-天津区域上线前准备 (3)用友系统维护 | 史浩然
本周工作安排
本周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序关键点：邦道停车系统独立程序派发核销优惠券逻辑跑通。 (2)完成物业企微报表看板需求交付。 (3)致远、悦和系统遗留问题择机处理。 | 刘洋
| 2 | (1)协助财务天问收费系统北京第一批次稳定上线 (2)天津区域资源数据从新清洗导入天问系统 (3)第一批次北京天问上线项目巡检培训。 | 徐国昊
| 3 | (1)完成物业小程序首界面及账号密码登录功能 (2)完成泛微OA系统预算模块、推凭模块bug修复 (3)兴源高中信息话项目安排实施计划书撰写 | 刘依博
| 4 | (1)推凭相关：与财务确认职能部门的部门编码命名规则，并在OA内更新、绑定。 (2)西安嘉熙公司OA上线相关事宜沟通。 (3)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 | 刘松岩
| 5 | (1)泛微OA日常维护（应用服务器安全、漏洞补丁、系统更新、流程表单设计、模块部署搭建） (2)天问系统实施工作-天津区域上线前准备 (3)用友系统维护 (4)兴业源、兴源集团官网CMS模板样式更换 (5)天问系统项目数据维护 (6)天问系统增值税率设置，收款银行设置，业务规则设置，税率票据管理设置，北京区域项目上线 (7)阿里云历史订单全面梳理和成本分析 | 史浩然

## 10月28日W43
科技信息中心W43周例会会议纪要
会议名称 | 科技信息中心W43周例会
会议时间 | 2025年10月28日（周二）16:00-17:00
参会人员 | 付红娜、刘洋、徐国昊、刘依博、刘松岩、史浩然
请假人员
议程：
上周工作完成情况
上周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序关键点：邦道停车系统独立程序派发核销优惠券逻辑跑通。 (2)完成物业企微报表看板需求交付。进度70% (3)致远问题择机处理。 | 刘洋
| 2 | (1)协助财务天问收费系统北京第一批次稳定上线 (2)天津区域资源数据从新清洗导入天问系统 (3)第二批次北京天问上线项目巡检培训。 | 徐国昊
| 3 | (1)完成物业小程序首界面及账号密码登录功能 (2)完成泛微OA系统预算模块、推凭模块bug修复 (3)兴源高中信息话项目安排实施计划书撰写 | 刘依博
| 4 | (1)推凭相关：OA内更新、绑定职能部门的部门编码（已完成）。 (2)西安嘉熙公司OA上线相关事宜沟通（待提供相关组织信息）。 (3)协助建立天问近期上线项目的员工账号。 (4)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 | 刘松岩
| 5 | (1)协助财务天问收费系统北京第一批次稳定上线 (2)天津区域资源数据从新清洗导入天问系统 (3)第二批次北京天问上线项目巡检培训。 | 史浩然
本周工作安排
本周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序及其它事项与物业公司专题汇报。 (2)完成物业企微报表看板需求交付。 (3)企微客户通主数据同步、短信成功率低问题处理。 | 刘洋
| 2 | (1)协助财务天问收费系统北京第一批次稳定上线 (2)天津区域资源数据从新清洗导入天问系统 (3)第二批次北京天问上线项目巡检培训。 | 徐国昊
| 3 | (1)物业商城前端web首界面功能UI界面开发 (2)小程序登录首界面功能UI展示 (3)学校商品信息规格初始化系统，及表单搭建、商品查询列表 | 刘依博
| 4 | (1)第四批高新申报材料盖章并递交至密云科委。 (2)CBS单据更新问题处理（支付成功后，OA未能更新流程状态） (3)协助建立天问近期上线项目的员工账号。 (4)张京京人员变动(杭州—嘉兴)，调整相关流程审批节点。 (5)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 | 刘松岩
| 5 | (1)协助财务天问收费系统北京第一批次稳定上线 (2)天津区域资源数据从新清洗导入天问系统 (3)第二批次北京天问上线项目巡检培训。 | 史浩然
领导点评： | 陈总：科技信息中心定位不是后勤职能部门，要提高站位，主动担当，与物业公司充分沟通，要让业务部门认可，对前沿科技要大胆尝试。

## 11月4日w44
科技信息中心W44周例会会议纪要
会议名称 | 科技信息中心W43周例会
会议时间 | 2025年11月04日（周二）09:00-10:00
参会人员 | 刘洋、徐国昊(远程)、刘依博、刘松岩（远程）、史浩然
请假人员
议程：
上周工作完成情况
上周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序关键点：邦道停车系统独立程序派发核销优惠券逻辑跑通。 (2)天问主数据与客户通对接问题处理。 (3)自研小程序及其它事项与物业公司专题汇报。 (4)短信签名认证已完成。致远预算报表触发器日志归档清理已完成。 | 刘洋
| 2 | (1)协助财务天问收费系统北京第一批次稳定上线 (2)天津区域资源数据从新清洗导入天问系统 (3)第二批次北京天问上线项目巡检培训。 | 徐国昊
| 3 | (1)完成物业小程序首界面及账号密码登录功能 (2)完成泛微OA系统预算模块、推凭模块bug修复 (3)兴源高中信息话项目安排实施计划书撰写 | 刘依博
| 4 | (1)第四批高新申报材料盖章并递交至密云科委（已递交）。 (2)CBS单据更新问题处理（已全部处理完成）。 (3)协助建立天问近期上线项目的员工账号（已完成）。 (4)张京京人员变动(杭州—嘉兴)，调整相关流程审批节点（已完成）。 (5)陕西OA架构搭建。 (6)致远OA日常维护（包括不限于问题处理、表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 | 刘松岩
| 5 | (1)协助财务天问收费系统北京第一批次稳定上线 (2)天津区域资源数据从新清洗导入天问系统 (3)第二批次北京天问上线项目巡检培训。 | 史浩然
本周工作安排
本周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序关键点：天问收费系统深入研究，小程序后台接口打通 (2)企微报表看板需求交付。进度80%。主数据同步问题与客户通协商技术支持。 (3)确定年度AI应用落地方案。 | 刘洋
| 2 | (1)重庆出差-天问系统协助上线。 (2)杭州、嘉兴、安徽、微信支付宝商户关联认证。 | 徐国昊
| 3 | (1)物业商城前端web首界面功能UI界面开发 (2)小程序登录首界面功能UI展示 (3)学校商品信息规格初始化系统，及表单搭建、商品查询列表 | 刘依博
| 4 | (1)重庆出差-天问系统协助上线。 (2)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 | 刘松岩
| 5 | (1)协助财务天问收费系统北京第二、三批次稳定上线 (2)保定物业项目数据问题整理培训 (3)天问系统批次权限配置完成 (4)OA系统维护和优化，城发板块经营性支出合同流程增加合约规划，便于业务人员付款后实时扣减金额 | 史浩然

## 11月11日w45
科技信息中心W45周例会会议纪要
会议名称 | 科技信息中心W45周例会
会议时间 | 2025年11月11日（周二）09:00-10:00
参会人员 | 刘洋、徐国昊（远程）、刘依博、刘松岩、史浩然（远程）
请假人员
议程：
上周工作完成情况
上周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序关键点：天问收费系统深入研究，小程序后台接口打通 (2)企微报表看板需求交付。进度80%。主数据同步问题与客户通协商技术支持。 (3)天问收费系统库对库技术支持。 (4)RAG企业知识库作为年度AI应用落地方案初步确认。 | 刘洋
| 2 | ①重庆出差-天问系统上线工作。 ②完成拉卡拉POS机对接天问收费系统。 ③民生中投商户系统角色流程搭建及对账培训工作。 | 徐国昊
| 3 | (1)物业商城前端web首界面功能UI界面开发完毕 (2)小程序登录首界面UI展示完毕 (3)学校商品信息规格初始化系统，及表单搭建、商品查询列表搭建进度百分百之五十，预计下周搭建完毕 | 刘依博
| 4 | (1)重庆出差-天问系统协助上线。 (2)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 | 刘松岩
| 5 | 1、安徽区域、宁夏区域、重庆区域、天问系统技术支持 2、泛微OA后台维护，垃圾数据清理。 | 史浩然
本周工作安排
本周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序推进，天问收费系统深入研究，小程序后台接口打通。 (2)完成物业企微报表看板需求交付，天问与客户通主数据实时同步交付。 (3)天问收费系统库对库技术支持。 (4)RAG企业知识库，内部文档整理。 | 刘洋
| 2 | ①出差安徽家诚支持天问收费系统上线。 ②微信支付宝认证开通申诉工作。 ③悦和收费系统日结试算推凭不平收尾工作。 | 徐国昊
| 3 | (1)小程序上架虚拟商品，积分优惠券等 (2)学校商品信息规格初始化系统，及表单搭建、商品查询列表搭建完毕； (3)开发学校商品采购历史价格波动图 | 刘依博
| 4 | (1)每刻费控系统对接。 (2)天问收费系统问题处理。 (3)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 | 刘松岩
| 5 | 1、杭州越华、鼎晖平湖众和公司天问系统上线 2、泛微OA系统流程表单建设、信息维护 3、车位、水电表信息录入天问系统 | 史浩然

## 11月18日w46
科技信息中心W46周例会会议纪要
会议名称 | 科技信息中心W46周例会
会议时间 | 2025年11月18日（周二）09:00-10:00
参会人员 | 付红娜、刘洋、徐国昊（远程）、刘依博、刘松岩、史浩然（远程）
请假人员
议程：
上周工作完成情况
上周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序关键点：天问收费系统深入研究，小程序后台接口打通 (2)企微报表看板需求交付。进度80%。实现试点项目天问主数据与客户通同步。 (3)天问收费系统第4批库对库技术支持，现金流报表T+1、维度优化。 (4)RAG企业知识库完成致远系统制度文件导入。 | 刘洋
| 2 | ①完成安徽家诚天问收费系统上线工作。 ②完成中投商户系统电签及微信支付渠道认证。 ③原悦和收费系统水电表数据提取，整理导入天问收费系统。 | 徐国昊
| 3 | (1)物业小程序上架虚拟商品，积分优惠券，UI修改，冗余数据删除等 (2)学校商品信息规格初始化系统，及表单搭建、商品查询列表搭建完毕； (3)学校网课平台系统搭建框架，初始框架本地部署完成 (4)明源系统高中历史合同数据初始化到泛微系统完成 | 刘依博
| 4 | (1)每刻费控系统合同签订（双方已盖章完毕）。 (2)天问收费系统问题处理。 (3)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 | 刘松岩
| 5 | 1、杭州越华、鼎晖平湖众和公司天问系统上线 2、泛微OA系统流程表单建设、信息维护 3、车位、水电表信息录入天问系统 | 史浩然
本周工作安排
本周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序关键点：天问收费系统深入研究，小程序后台接口打通。 (2)配合感恩节活动，化成天下H5捐款入口与网站/公众号集成，电子证书UI优化。 | 刘洋
| 2 | ①前往武汉出差上线天问互联收费系统，正在进行中。 ②天问收费系统与邦道系统对接，实现临停收入推凭、长租产权车辆对接，形成统一管理平台。 ③中投商户系统管理员移交涉及41个公司，前期工作已完成逐步进行移交管理权限。 | 徐国昊
| 3 | (1)学校网课平台系统,UI首界面，登录功能开发中 (2)配合感恩节活动，公益基金会线上捐款需求调研，本周开发完毕 | 刘依博
| 4 | (1)天问收费系统问题处理。 (2)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 | 刘松岩
| 5 | 1、杭州越华车位数据、水电表数据上线 2、已上线住宅项目梳理、技术支出、数据库更新数据 3、威海区域线上支持，水电表数据梳理 | 史浩然
领导点评： | 付总：在天问收费系统实施过程中，科技信息中心要进一步强化责任意识和担当意识，能够承受来自多方面的压力，持续投入力度，坚持到项目结束，确保工作顺利推进、 按计划交付、高质量落地。对标目标年度责任书，科技信息中心关键任务进度严重滞后，须严格落实时间节点，强化过程管理，确保项目按新的计划推进。

## 11月25日w47
科技信息中心W47周例会会议纪要
会议名称 | 科技信息中心W47周例会
会议时间 | 2025年11月25日（周二）09:00-10:00
参会人员 | 刘洋、徐国昊、刘依博、刘松岩、史浩然
请假人员
议程：
上周工作完成情况
上周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序关键点：天问收费系统深入研究，小程序后台接口打通。 (2)基金会需求：感恩节活动，完成化成天下H5捐款入口与公众号集成。解决ICP问题。 (3)26年部门工作计划初拟。 (4)望海楼物业新职场办公网络配置。 | 刘洋
| 2 | ①武汉合利天问收费系统已上线完成。 ②天问收费系统与邦道系统对接，接口方案已确定待邦道评估报价单。 ③中投商户系统管理员移交涉及41个公司，权限已向财务移交5家公司，受限于中投电签认证流程按计划进行中。 | 徐国昊
| 3 | (1)学校网课平台系统,UI首界面，登录功能、组织架构功能开发完毕 (2)配合感恩节活动，公益基金会线上捐款需求调研，开发完毕 | 刘依博
| 4 | (1)天问收费系统问题处理。 (2)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 | 刘松岩
| 5 | 1、杭州越华车位数据、水电表数据上线 2、已上线住宅项目梳理、技术支出、数据库更新数据 3、威海区域线上支持，水电表数据梳理 | 史浩然
本周工作安排
本周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序关键点：天问收费系统深入研究，小程序后台接口打通。 (2)感恩节活动H5页面增加证书验真，UI优化，处理安卓pdf显示问题,周末投用。 (3)天问收费系统，第5批次数据导出，报表优化需求开发。 | 刘洋
| 2 | ①出差天津分公司实施朝阳花园大型住宅项目上线天问收费系统。 ②智能水电表系统分公司宣贯培训。 ③13家分公司支付宝通道集中认证。 | 徐国昊
| 3 | (1)开发附件上传功能 (2)部署学校网课系统 (3)搭建泛微系统付款报表界面 | 刘依博
| 4 | (1)天问收费系统问题处理。 (2)天问-致远系统对接方案沟通。 (3)《坏账核销申请表》表单搭建。 (4)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 | 刘松岩
| 5 | 1、置信产业园数据上传完成 2、和平雅苑数据拆分减免数据处理 3、新项目水电表数据整理上传 4、相关项目车位资源上传完成 5、开发泛微付款人金额报表sql | 史浩然
领导点评：
x

## 12月2日w48
科技信息中心W48周例会会议纪要
会议名称 | 科技信息中心W48周例会
会议时间 | 2025年12月02日（周二）09:00-10:00
参会人员 | 刘洋、徐国昊、刘依博、刘松岩、史浩然
请假人员
议程：
上周工作完成情况
上周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序关键点：天问收费系统对接无阻碍。 (2)26年部门工作计划预算初拟与汇报。 (3)天问收费系统第5批次数据导出，报表优化需求开发，基础资源监控与升配。 (4)基金会需求：感恩节活动，完成证书二维码扫码验真，UI优化。 | 刘洋
| 2 | ①天津4000户大型住宅项目天问收费系统上线完成。 ②智能水电表系统分公司宣贯培训已完成。 ③13家分公司支付宝通道集中认证，除杭州余杭分公司支付宝还存在风控管理问题，其余已完成。 | 徐国昊
| 3 | (1)学校网课平台系统,UI首界面，登录功能、组织架构功能开发完毕 (2)配合感恩节活动，公益基金会线上捐款需求调研，开发完毕 | 刘依博
| 4 | (1)天问收费系统问题处理。 (2)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 | 刘松岩
| 5 | 1、置信产业园数据上传完成 2、和平雅苑数据拆分减免数据处理 3、新项目水电表数据整理上传 4、相关项目车位资源上传完成 5、开发泛微付款人金额报表sql | 史浩然
本周工作安排
本周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序，冲刺体验版可Demo。 (2)财务报表3需求开发。 (3)企微报表需求开发 | 刘洋
| 2 | ①无锡区域上线天问收费系统。 ②天问系统免费AI模块部署试点上线使用。 ③望海楼联通政企专线签订和切换，代替原企业专线降低成本。 | 徐国昊
| 3 | (1)开发附件上传功能 (2)部署学校网课系统 (3)搭建泛微系统付款报表界面 | 刘依博
| 4 | (1)天问收费系统问题处理。 (2)天问-致远系统对接方案沟通。 (3)《坏账核销申请表》表单搭建。 (4)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 | 刘松岩
| 5 | 1、杭州星耀城数据导入，校验重复数据修改 2、组织架构权限维护，工作角色维护 3、泛微OA报表支付信息报表新增付款公司字段优化、支出合同增加工程部门发起，可选择教育板块合同 4、AI驱动型claudeIDE配置token资源，加入MCPserver服务自动化操作web端页面测试 5、开发python脚本自动化处理财务相关应收表格数据 6、Centos内核kernel参数优化，內存调度管理。 7、firewalld的filter表在input链上添加规则 | 史浩然
领导点评：

## 12月9日W49
科技信息中心W49周例会会议纪要
会议名称 | 科技信息中心W49周例会
会议时间 | 2025年12月09日（周二）09:00-10:00
参会人员 | 刘洋、徐国昊(远程)、刘依博、刘松岩、史浩然
请假人员
议程：
上周工作完成情况
上周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序关键点：天问收费系统对接账单拉取成功。Devops搭建完成。 (2)26年部门工作计划预算汇报。 (3)致远OA系统优化，数据库上RDS，历史遗留问题解决。 | 刘洋
| 2 | ①天津4000户大型住宅项目天问收费系统上线完成。 ②智能水电表系统分公司宣贯培训已完成。 ③13家分公司支付宝通道集中认证，除杭州余杭分公司支付宝还存在风控管理问题，其余已完成。 | 徐国昊
| 3 | (1)学校网课平台系统,UI首界面，登录功能、组织架构功能开发完毕 (2)配合感恩节活动，公益基金会线上捐款需求调研，开发完毕 | 刘依博
| 4 | (1)天问收费系统问题处理。 (2)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 (3)每刻报销需求沟通 | 刘松岩
| 5 | 1、杭州星耀城数据导入，校验重复数据修改 2、组织架构权限维护，工作角色维护 3、泛微OA报表支付信息报表新增付款公司字段优化、支出合同增加工程部门发起，可选择教育板块合同 4、AI驱动型claudeIDE配置token资源，加入MCPserver服务自动化操作web端页面测试 5、开发python脚本自动化处理财务相关应收表格数据 6、Centos内核kernel参数优化，內存调度管理。 7、firewalld的filter表在input链上添加规则 | 史浩然
本周工作安排
本周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序，冲刺体验版可Demo。 (2)财务报表3需求开发。 (3)企微报表需求开发" | 刘洋
| 2 | ①出差西安嘉曦物业公司调研培训系统 ②天问系统技术支持培训等工作 ③悦和、停车系统维护工作 | 徐国昊
| 3 | (1)云服务器部署环境及中间件 (2)学校系统实现ppt、word、excel等预览，下载功能 (3)代码部署云服务器 | 刘依博
| 4 | (1)26年预算数据修正 (2)每刻报销需求沟通 (3)天问系统，所有上线项目内的工作角色进行核查 (4)创新事业部小程序使用问题沟通 | 刘松岩
| 5 | (1)天问系统-杭州数据整理、对项目人员操作培训、辅助调整应收费用、资源导入、人员账号开通 (2)泛微OA系统：新增城发支出合同变更流程，用于城发人员签证，合同总金额等数据变更。 (3)兴源集团官网cms部署： 1、前期搭建sqlite数据库,开发表结构 2、Element UI 设计 3、准备原网站数据迁移 (4)N8N自动化工作流部署，简单数据抓取项目测试 | 史浩然
领导点评：

## 12月16日W50
科技信息中心W50周例会会议纪要
会议名称 | 科技信息中心W49周例会
会议时间 | 2025年12月16日（周二）09:00-10:00
参会人员 | 刘洋、徐国昊、刘依博、刘松岩、史浩然
请假人员
议程：
上周工作完成情况
上周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序开发 (2)26年部门工作计划预算汇报。 (3)天问财务综合报表metabase等效实现，不依赖临时表。同期对比表增加项目业态维度。 | 刘洋
| 2 | ①完成西安嘉曦物业公司调研培训致远OA系统。 ②天问收费系统各分公司技术支持工作。 ③悦和、停车系统维护工作。 | 徐国昊
| 3 | (1)学校网课平台系统,UI首界面，登录功能、组织架构功能开发完毕 (2)配合感恩节活动，公益基金会线上捐款需求调研，开发完毕 | 刘依博
| 4 | (1)天问收费系统问题处理。 (2)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 (3)每刻报销需求沟通 | 刘松岩
| 5 | 1、杭州星耀城数据导入，校验重复数据修改 2、组织架构权限维护，工作角色维护 3、泛微OA报表支付信息报表新增付款公司字段优化、支出合同增加工程部门发起，可选择教育板块合同 4、AI驱动型claudeIDE配置token资源，加入MCPserver服务自动化操作web端页面测试 5、开发python脚本自动化处理财务相关应收表格数据 6、Centos内核kernel参数优化，內存调度管理。 7、firewalld的filter表在input链上添加规则 | 史浩然
本周工作安排
本周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序，冲刺体验版可Demo。 (2)企微报表需求开发。 (3)基础资源优化：致远OA降“并发”数，悦和资源迁移 | 刘洋
| 2 | ①试点项目茶贸能耗管理系统复盘 ②天问互联收费系统与电票系统培训 ③悦和、停车系统维护工作 | 徐国昊
| 3 | (1)云服务器部署环境及中间件 (2)学校系统实现ppt、word、excel等预览，下载功能 (3)代码部署云服务器 | 刘依博
| 4 | (1)26年预算数据修正 (2)每刻报销需求沟通 (3)天问系统，所有上线项目内的工作角色进行核查 (4)创新事业部小程序使用问题沟通 | 刘松岩
| 5 | 1、天问系统技术支持 2、泛微OA系统数据维护 3、集团官网后端cms数据迁移测试脚本开发 | 史浩然
领导点评：

## 12月22日W51
科技信息中心W51周例会会议纪要
会议名称 | 科技信息中心W49周例会
会议时间 | 2025年12月22日（周一）15:30-16:30
参会人员 | 付红娜、刘洋、徐国昊、刘依博、刘松岩、史浩然
请假人员
议程：
上周工作完成情况
上周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序开发 (2)26年部门工作计划预算汇报。 (3)实现致远OA“并发”降40%。 | 刘洋
| 2 | ①武汉合利2个公司上线航天金税金税四期数电系统。 ②重点关注杭州越华分公司余杭分公司支付宝风控问题科技部门提交审核3次均失败，财务部已提交1次也是失败。 ③兴慧园停车系统一体机损坏更换显示器面板。 | 徐国昊
| 3 | (1)云服务器部署环境及中间件完毕 (2)学校系统实现ppt、word、excel等预览，下载功能完毕 (3)代码部署云服务器完成getway服务启动，还有总计20个微服务部署进行中 | 刘依博
| 4 | (1)天问收费系统问题处理。 (2)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 (3)每刻报销需求沟通 | 刘松岩
| 5 | 1、天问系统技术支持 2、泛微OA系统数据维护 3、集团官网后端cms数据迁移测试脚本开发 | 史浩然
本周工作安排
本周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序，冲刺体验版可Demo。 (2)企微报表需求开发。 (3)悦和资源迁移 | 刘洋
| 2 | ①西安嘉曦物业公司卓越收费系统学习为切换天问系统数据迁移做前期准备工作。 ②三台邦道服务器linux封装系统安装调试。 ③天问、停车、电票、商户系统维护工作。 | 徐国昊
| 3 | (1)学校餐厅进销存报表 (2)代码微服务部署云服务器 | 刘依博
| 4 | (1)26年预算模块、合同模块逻辑修正 (2)每刻报销需求沟通 (3)创新发展中心相关业务协助 | 刘松岩
| 5 | 1、天问系统技术支持 2、泛微OA系统数据维护 3、cms中django框架部署，可用性检测 | 史浩然
领导点评： | 科技信息中心计划按集团统一要求修改，调整优先级，增加量化考核指标。

## 12月30日W52
科技信息中心W52周例会会议纪要
会议名称 | 科技信息中心W52周例会
会议时间 | 2025年12月30日（周二）09:00-09:40
参会人员 | 刘洋、刘依博、刘松岩、史浩然
请假人员 | 徐国昊
议程：
上周工作完成情况
上周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序开发 (2)26年部门工作计划预算汇报。 (3)逆向分析悦和，提取邦道停车接口，交付天问开发对接 (4)悦和资源迁移（508GB数据,已启动） | 刘洋
| 2 | ①武汉合利2个公司上线航天金税金税四期数电系统。 ②重点关注杭州越华分公司余杭分公司支付宝风控问题科技部门提交审核3次均失败，财务部已提交1次也是失败。 ③兴慧园停车系统一体机损坏更换显示器面板。 | 徐国昊
| 3 | (1)云服务器部署环境及中间件完毕 (2)学校系统实现ppt、word、excel等预览，下载功能完毕 (3)代码部署云服务器完成getway服务启动，还有总计20个微服务部署进行中 | 刘依博
| 4 | (1)天问收费系统问题处理。 (2)致远OA日常维护（包括不限于表单搭建、数据核查、数据库日志整理等）。 (3)每刻报销需求沟通 | 刘松岩
| 5 | 1、天问系统技术支持 2、泛微OA系统数据维护 3、集团官网后端cms数据迁移测试脚本开发 | 史浩然
本周工作安排
本周重点工作安排 | 序号 | 内容 | 责任人
| 1 | (1)自研小程序，冲刺体验版可Demo。 (2)企微报表需求开发。 (3)悦和资源迁移 | 刘洋
| 2 | ①西安嘉曦物业公司卓越收费系统学习为切换天问系统数据迁移做前期准备工作。 ②三台邦道服务器linux封装系统安装调试。 ③天问、停车、电票、商户系统维护工作。 | 徐国昊
| 3 | (1)学校餐厅进销存报表 (2)本周后端代码部署完毕 | 刘依博
| 4 | (1)26年预算模块、合同模块逻辑修正 (2)每刻报销需求沟通 (3)创新发展中心相关业务协助 | 刘松岩
| 5 | 1、天问系统技术支持 2、泛微OA系统数据维护 3、cms中django框架部署，可用性检测 | 史浩然
领导点评：